## 人员分组表
姓名 | 工作职责 | 项目贡献度
吴东霖 | 制定计划、协调冲突、制作图表、撰写文档、后端开发 | 35%
宋彧 | 设计内容结构、统一视觉风格、制作PPT、前端开发 | 35%
王钧悦 | 优化信息呈现、整理会议纪要、管理协作工具、前端开发 | 30%

## 任务分工表
姓名 | 任务
| 任务信息 | 预计完成时间 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 备注
吴东霖 | 项目需求分析 | 2025-06-09 | 已完成
吴东霖 | 项目功能模块设计 | 2025-06-10 | 已完成
吴东霖 | 数据库设计 | 2025-06-11 | 已完成
吴东霖 | 前后端API设计 | 2025-06-12 | 已完成
宋彧 | UI原型设计 | 2025-06-13 | 已完成
宋彧 | 登录注册UI开发 | 2025-06-16 | 已完成
吴东霖 | 数据库增删改查实现 | 2025-06-17 | 已完成
宋彧 | 管理员端UI开发 | 2025-06-20 | 已完成
宋彧 | 知识库构建 | 2025-06-17 | 已完成
吴东霖、宋彧 | 大模型调用 | 2025-06-20 | 已完成
宋彧 | 教师端UI开发 | 2025-06-23 | 已完成
吴东霖 | 前后端API测试 | 2025-06-23 | 已完成
王钧悦 | 学生端UI开发 | 2025-06-23 | 已完成
宋彧、王钧悦 | UI优化 | 2025-07-01 | 已完成
吴东霖、宋彧 | 撰写汇报PPT | 2025-07-02 | 已完成
王钧悦 | 撰写项目文档 | 2025-07-03 | 已完成

## 会议记录
会议时间 | 2025-06-12 | 会议地点 | 软件学院恩明楼1102
主持人 | 吴东霖 | 记录人 | 王钧悦
到场人员 | 吴东霖、宋彧、王钧悦
缺席人员 | 无
会议主题 | 项目功能模块统一与前后端API说明
会议内容 | 本次会议重点对齐了Mentor X系统三大核心功能模块的交互逻辑，并明确了前后端API协作规范。 围绕教师侧、学生侧与管理侧功能模块的统一集成展开讨论。针对教师侧功能，会议确认了备课内容生成与考题自动化检测的核心流程：后端将通过/teach/generate_teachcontent接口接收教学大纲，生成含知识点标签的结构化课程数据；当学生提交练习答案时，系统自动调用教师侧的/teach/check_tasks服务进行错误定位，并返回具体错误类型编码（如逻辑矛盾、数据缺失等），同时将批改结果实时同步至学习分析看板。 在学生侧功能协同方面，重点规范了AI对话实训与练习系统的联动机制。学生通过/student/chat与大模型交互，后端返回的结构化响应中将包含关联知识点ID、推荐练习题及实时纠错反馈；学生完成系统推送的练习后，批改结果将自动触发教师侧错误分析服务，形成"练习-批改-反馈"闭环。 管理侧功能强调数据贯通与权限控制。课件资源管理接口支持教师编辑的课件版本自动同步至学生端，同时记录操作日志供管理员审计；用户行为统计模块通过/admin/system_stats采集教师备课次数、学生实训时长等数据，经聚合后生成教学效率仪表盘。所有模块共享统一的权限验证层，确保教师仅可访问所属班级数据，学生操作受教学进度限制。
备注
会议时间 | 2025-06-13 | 会议地点 | 软件学院恩明楼1102
主持人 | 吴东霖 | 记录人 | 王钧悦
到场人员 | 吴东霖、宋彧、王钧悦
缺席人员 | 无
会议主题 | UI原型设计统一
会议内容 | 本次会议确定Mentor X系统采用浏览器标签页（Tab-Based）导航架构，将管理端、教师端、学生端多种功能作为独立标签页集成于同一浏览器视窗。教师备课时可快速切换至学生实训预览页，管理员无需跳转即能监控多端数据，大幅降低操作路径深度。所有标签页基于Vue 3统一开发，通过中央路由守卫控制权限流：教师标签页仅开放班级关联功能，学生页自动屏蔽管理模块入口。
备注
会议时间 | 2025-06-27 | 会议地点 | 软件学院恩明楼1102
主持人 | 吴东霖 | 记录人 | 王钧悦
到场人员 | 吴东霖、宋彧、王钧悦
缺席人员 | 无
会议主题 | 项目进度汇报与UI风格统一
会议内容 | 会议正式确认Mentor X采用科技蓝作为全局品牌色，象征智能教育的专业性与可靠性。昼夜模式切换设计为太阳/月亮形态的悬浮按钮，教师端夜间主题采用深蓝灰底色降低屏幕眩光。所有图标与动效均遵循Material Design规范，确保跨端体验一致性。 核心功能进度同步： 教师侧：备课内容生成模块完成度达95%，支持大纲解析与AI教案一键导出；考题自动化检测服务已联调通过，错误定位准确率提升至99%。 学生侧：AI对话实训核心链路跑通，实时练习批改响应速度优化至400毫秒内；历史学习路径可视化组件进入测试阶段。 管理侧：支持管理员跨班级数据穿透查询；课件版本管理工具集成操作日志。 整体进度：当前完成关键路径的95%，未出现重大阻塞风险，可按计划于7月3日交付Beta版。
备注

## 团队贡献
项目贡献度
序号 | 学号 | 姓名 | 贡献度 | 填写说明： 1.贡献度每小组共100%，小组内按照实际的分配工作量填写即可 2.人数填写小组内实际人数即可，不需要填满7人，如人数为5人，其他格空着即可 3.该值为百分比，非分数
1 | U202217255 | 吴东霖 | 35%
2 | U202217249 | 宋彧 | 35%
3 | U202217251 | 王钧悦 | 30%
4
5
6
7